## 手引き
パートナー各位
お世話になります。
確定拠出年金導入事業主は制度の導入に着手し厚生局申請書類への調印、
みずほ信託銀行との信託契約等に係る手続きが完了いたしますと一旦手続きは終了し
空白期間がございます。
厚生局への申請完了後の手続きについて実施事業主担当者へご案内ください。
Sheet2、B-2 企業名を入力してください。
Sheet2、B-5 申請月を西暦で入力してください。

## Sheet2
_________________________ 様
導入までのスケジュール、お手続きのご案内
2026-03-01 |  |  | に厚生局への申請を行い2026年6月の導入にむけ準備を進めております。
今後、導入までのスケジュールならびにお手続きをご案内申し上げますのでご確認ください。
日程 |  |  | 内容 |  |  | 確認用
|  |  | 事業主 |  | 加入者
2026-01-01 |  |  | ●企業型確定拠出年金制度導入 着手 | 従業員同意
2026-02-01 |  |  | ●厚生局申請書類 調印
2026-03-01 |  | 末日 | ○厚生局へ規約承認申請
2026-04-01 |  | 下旬 | ○ＳＢＩベネフィットシステムズより事業主担当者様宛に郵送
①事務手続きのご案内
②実施企業事業所登録完了通知書
③確定拠出年金制度 事務運営マニュアル
④選択制確定拠出年金導入にあたっての諸手続きについて(選択制の場合）
⑤移換手続きが必要な方へのご案内
⑥規約承認番号について
|  |  | ⑦確定拠出年金 対象規程（生涯設計手当規程） |  | 生涯設計手当選択届
2026-05-01 |  | 2026-05-20 | ●加入者登録ファイルを管理者サイトにアップロード |  |  | 2026-05-20
|  | 下旬 | ●企業型確定拠出年金に加入される方が、個人型確定拠出年金、もしくは、前の勤め先で企業型確定拠出年金に加入されていた場合、年金資産と年金記録の移換手続きが必要となります。
2026-06-01 |  | 1日 | ☆制度導入
|  | 上旬 | ○スターターキット送付（事業所宛直送） |  | スターターキット配布
●給与明細の変更（当月より給与変更の場合）
|  | 中旬 | ○ＳＢＩベネフィットシステムズより 初回口座振替明細書ご案内
|  | 2026-06-26 | ◆初回引落（掛金＋収納代行手数料） |  |  | 2026-06-26
|  | 末日まで |  |  | ●掛金の配分指定
2026-07-01 |  | 中旬 | ○ＳＢＩベネフィットシステムズより ２回目口座振替明細書ご案内
|  | 2026-07-20 |  |  | 初回拠出 | 2026-07-20
|  | 2026-07-27 | ◆２回目引落（掛金＋初期導入費用＋運営管理手数料＋収納代行手数料） |  |  | 2026-07-27
2026-08-01 |  | 中旬 | ○ＳＢＩベネフィットシステムズより ３回目口座振替明細書ご案内
|  | 2026-08-20 |  |  | 拠出 | 2026-08-20
|  | 2026-08-26 | ◆３回目引落（掛金＋運営管理手数料＋資産管理手数料＋資産管理手数料預託金＋収納代行手数料） |  |  | 2026-08-26
2026-09-01 |  | 15日頃 | ○ＳＢＩベネフィットシステムズより ４回目口座振替明細書ご案内
|  | 2026-09-21 |  |  | 拠出 | 2026-09-21
|  | 2026-09-28 | ◆４回目引落（掛金＋運営管理手数料＋資産管理手数料＋収納代行手数料） |  |  | 2026-09-28
口座振替日：毎月２６日。２６日が休日の場合は翌営業日。
拠出日：毎月２０日。２０日が休日の場合は翌営業日。
◇確定拠出年金の事務運営に関するお問合せ
☎:0570-005-401（営業時間：平日10：00～18：00）
◇規約・生涯設計手当規程等に関するお問合せ
☎：03-6229-0041
Formulas:
確認用 = WORKDAY(DATE(YEAR([日程]),MONTH([日程])+(DAY([日程])>20),20)-1,1,祝日)
確認用 = WORKDAY(DATE(YEAR([日程, row above]),MONTH([日程, row above])+(DAY([日程, row above])>20),20)-1,1,祝日)
従業員説明会
投資教育

## 祝日
2017-01-01 | 元旦 | 導入月 | 2026-06-01 | 2026 | 6
2017-03-20 | 春分の日 | に厚生局への申請を行い
2018-03-21 |  | の導入にむけ準備を進めております。
2019-03-21
2019-09-23
2019-12-23
2020-03-20
2020-07-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-11-23
2020-12-23
（注）祝日のメンテナンスをしてください。